## Plan del proyecto y Gantt
PLAN DE PROYECTO Y PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |  | PROGRESO GENERAL | ENTREGABLE DEL PROYECTO
Lanzamiento del producto | Álex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
DECLARACIÓN DE ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | EMPEZAR | FIN | DÍAS | ESTADO
Establecer la reunión de inicio | Álex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | Íntegro
Acordar objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | Íntegro
Requisitos detallados. | JacobO S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | Íntegro
Requisitos de hardware. | JacobO S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | Atrasado
Plan final de recursos | JacobO S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | En curso
Personal | Álex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | En curso
Requisitos técnicos. | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | No iniciado
Desarrollo de bases de datos | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | No iniciado
Desarrollo de API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 |  | No iniciado
Cliente de interfaz de usuario | Álex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | No iniciado
Ensayo | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | No iniciado
Desarrollador Completo | JacobO S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | No iniciado
Configuración de hardware. | Álex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | No iniciado
Pruebas del sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | No iniciado
LANZAR |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## an del proyecto y Gantt - BLANK
PLAN DE PROYECTO Y PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | GERENTE DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |  | PROGRESO GENERAL | ENTREGABLE DEL PROYECTO
DECLARACIÓN DE ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | EMPEZAR | FIN | DÍAS | ESTADO
Íntegro
Íntegro
Íntegro
Atrasado
En curso
En curso
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado
No se ha iniciado

## Lista de partes interesadas
LISTA DE PARTES INTERESADAS
NOMBRE | POSICIÓN | ROL EN EL PROYECTO | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO | REQUISITOS | EXPECTATIVAS
Juan Smith | Vicepresidente de Producto | Aprobación final de hitos | john@123.com | Tiempo de inactividad de no más de 20 minutos | QA tomará menos de 1 semana, marketing para promover nuevas características en el boletín

## Línea base de costos
LÍNEA BASE DE COSTOS
ARTÍCULO / TAREA | % COMPLETADO | COSTO BASE | COSTAR | COSTO REAL | % PRESUPUESTO GASTADO
Dispositivos adicionales para pruebas de control de calidad | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plan de Comunicación
PLAN DE COMUNICACIÓN
TIPO DE COMUNICACIÓN | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN | MÉTODO DE ENTREGA | FRECUENCIA | DUEÑO | AUDIENCIA
Presentación | Presentación de PowerPoint de 15 minutos | Presentación al equipo de marketing sobre las nuevas características | En persona | Una vez | Álex B. | Equipo de marketing
Reuniones | Reuniones de standup | Registrar el estado | En persona | 2 veces a la semana | Juan S. | Equipo del proyecto

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.